## Sheet1
项目进度计划表
日期 成员 | 项目内容
陈志辉 | 上传附件实现 （8.3） | 数据库建表及整合mybitis （8.4） | 交互逻辑编写 （8.5-8.12） | 整合测试 （8.15-8.17） | 根据意见进行修改 （8.18-8.19）
肖安达 | 读取excel数据（8.4） | excel数据存入数据库 （8.5-8.12） | 根据项目进度分配任务
何裕华 | 测试bjui各组件 （8.3） | 完成文件上传页面 （8.4） | 完善界面及表格、登录等功能测试 （8.5-8.12） | 配合测试 （8.15-8.17） | 根据意见进行修改 （8.18-8.19）
要求进度
1、项目过程中根据各自进度进行时间和计划上的合适的调整
2、每周五按照自己的工作进度修改计划表
3、有依赖关系的工作内容清按照各自进度灵活调整工作